NOVARE 実験 実行計画書

― データ分析および性能確認書の一貫出力 ―

作成日：2026年7月5日　　版数：Rev.2（案）

# 1. 目的・背景

本計画書は、温故創新の森 NOVARE における実験の実施に先立ち、関係者の仕事内容（役割・タスク）を整理するとともに、実験データの分析から性能確認書の出力までを一貫して実行するための計画を定めるものである。

実験は、リニアスライダーの摩擦特性評価（ロードセルによる4点測定、偶力・スティックスリップの評価を含む）を対象として想定する。対象が異なる場合も、本計画書のデータ処理・帳票出力の枠組みはそのまま適用できる。

従来、測定データの整理・解析・帳票作成は手作業が中心であり、転記ミスや作業時間の増大が課題であった。本計画では、既存のグリッドサーチ自動化スクリプト（grid_search.py）を基盤とし、「測定 → 解析 → 性能確認書出力」を自動化パイプラインとして構築する。

# 2. 実施概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 実施場所 | 温故創新の森 NOVARE（横浜市鶴見区）実験施設 |
| 実施期間 | 20XX年X月X日 〜 X月X日（準備・本試験・予備日を含む） |
| 実験対象 | リニアスライダー摩擦特性（想定。確定後に更新） |
| 測定系 | ロードセル4点（反力側配置）、変位計、加速度計（慣性力補正用） |
| 最終成果物 | 性能確認書（Word/PDF）、解析結果CSV、可視化グラフ一式 |

# 3. 実施体制と仕事内容の整理

実施体制は「人間」と「AIエージェント」の2層で構成する。実験の実施・判断・承認は人間が担い、データ分析から性能確認書出力までの一連の処理はオーケストレーターエージェント（CEO）がサブエージェントに割り振って実行し、結果を実験統括（社長）に報告する。エージェントへの具体的な割り振り内容は、別紙「CEOエージェント タスク指示書」に定める。

## 3.1 人間側の役割

| 役割 | 仕事内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 実験統括（社長） | 計画全体の承認、判定基準の最終確認、CEOからの報告の受領、性能確認書の承認 | 本人 |
| 実験担当 | 供試体・測定系のセットアップ、校正、試験実施、測定記録 | （記入） |
| 計測担当 | ロードセル・変位計・加速度計・DAQの設定、生データ保全 | （記入） |
| 品質管理 | 手順の遵守確認、エージェント出力の抜き取り検証、記録保管 | （記入） |

## 3.2 エージェント側の役割

| エージェント | 仕事内容 |
| --- | --- |
| CEO（オーケストレーター） | 下記サブエージェントへのタスク割り振り、進捗・成果物の統合、実験統括への報告 |
| データ収集エージェント | DAQ出力の集約、ファイル・条件IDの整合確認、欠測の検出 |
| 解析エージェント | 前処理、慣性力補正、Ceq・Keq・heq・偶力成分の算定（grid_search.py 基盤） |
| 可視化エージェント | ヒステリシスループ、ヒートマップ、時刻歴、4点反力比較の作図 |
| 帳票エージェント | 性能確認書（docx/PDF）の自動生成、判定結果の記載 |
| 検証エージェント | 算定値と生データの突合、判定基準との照合、異常の報告 |

エージェントの出力はそのまま正式帳票とせず、品質管理担当の抜き取り検証と実験統括の承認を経て発効する。

# 4. 実験計画

## 4.1 試験条件

試験パラメータ（荷重、速度、ストローク等）は総当たり（グリッドサーチ）で振り、各条件で摩擦力の時刻歴を取得する。パラメータの組合せと水準は試験前に確定し、grid_search.py の PARAM_GRID に反映する。

## 4.2 測定項目

- 荷重：ロードセル4点による反力測定（各点の時刻歴および合力）

- 変位：供試体の相対変位（Ceq算定の振幅 X₀ に使用）

- 加速度：可動部の加速度（慣性力補正に使用。変位の2階微分で代用する場合はノイズ処理を規定）

- 偶力の評価（対角点の符号反転の確認、M = Σ rᵢ × Fᵢ）

- スティックスリップの有無（時刻歴波形の振動成分）

- 環境条件（温度・湿度）および供試体状態の記録

## 4.3 実施手順

①校正・ゼロ点確認 → ②予備試験（1条件）でデータ品質を確認 → ③本試験（全条件） → ④欠測・異常条件の再試験、の順で実施する。予備試験のデータで解析パイプライン全体を通し、本試験前に出力まで動作確認する。

# 5. データ分析計画

## 5.1 処理フロー

データ処理は次の5段階で構成し、全段階をスクリプトで自動実行する。

| 段階 | 処理内容 |
| --- | --- |
| 収集 | DAQ出力（CSV/テキスト）を条件IDと紐付けて所定フォルダへ集約 |
| 前処理 | 単位換算、ゼロ点補正、フィルタリング、異常値の検出とフラグ付け |
| 解析 | 慣性力補正、定常区間の平均摩擦力、Ceq・Keq・heq、偶力成分、スティックスリップ指標の算出 |
| 集計 | 全条件の結果を1つのDataFrameに統合し、results.csv として保存 |
| 可視化 | 条件×結果のヒートマップ、時刻歴波形、4点比較グラフを自動生成 |

## 5.2 慣性力の補正と反力の取扱い

動的加振では、ロードセルの測定値に治具・可動部の慣性力が重畳するため、供試体の真の抵抗力は次式で補正して求める。

F_d(t) ＝ F_測定(t) − m・a(t)

ここで m はロードセルと供試体の間に介在する可動部（治具等）の質量、a(t) は可動部の加速度である。m は試験前に実測し、設定ファイルに登録する。加速度計を設置しない場合は変位の2階数値微分で代用するが、微分ノイズが増幅するためローパスフィルタの遮断周波数を事前に規定する。低速加振（準静的）では慣性力は無視できるため、補正の要否は加振条件ごとに判断し、判断結果を性能確認書に明記する。

反力については次を管理する。①ロードセルは反力側（固定側）に4点配置し、各点反力の合計を供試体反力とする。②4点の反力分担の偏りと対角符号の反転から偏心・偶力の影響を評価し、許容範囲を超える場合はセットアップを是正する。③反力フレーム・治具の剛性と固定状態を試験前に確認し、反力系の変形が変位測定に混入しないよう変位計の基準点を供試体近傍に取る。

## 5.3 評価指標（Ceq 等）の算定

荷重－変位の履歴曲線（ヒステリシスループ）から、サイクルごとに次の指標を自動算定する。

| 指標 | 算定方法 |
| --- | --- |
| 1サイクル吸収エネルギー ΔW | 補正後荷重 F_d と変位の閉ループ面積（数値積分。閉曲線の面積計算にはシューレース公式を適用） |
| 等価剛性 Keq | Keq ＝ (F_max − F_min) ／ (X_max − X_min) |
| 等価減衰係数 Ceq | Ceq ＝ ΔW ／ (π・ω・X₀²) （ω：加振円振動数、X₀：変位振幅） |
| 等価減衰定数 heq | heq ＝ ΔW ／ (4π・We)、We ＝ (1/2)・Keq・X₀² |

Ceq・heq は定常状態のサイクル（例：3〜5サイクル目の平均）で代表値を求め、採用サイクルの範囲を性能確認書に記載する。慣性力補正の前後で ΔW・Ceq がどの程度変化したかも併記し、補正の妥当性を示す。

## 5.4 使用ツール

解析基盤にはリファクタリング済みの grid_search.py（Config／Runner／GridSearch 構造）を使用する。実験装置のCLI実行が不要な場合は、Runner を「既存データ読込」に差し替えるだけで同じ集計・可視化系統が利用できる。実行環境は Python（pandas, matplotlib）とし、リモートサーバで解析する場合は SSHRunner を用いる。

## 5.5 判定基準

性能確認の合否判定基準（例：Ceq の規定値±許容偏差、平均摩擦係数の上限値、偶力成分の許容値）は実験統括が事前に定め、スクリプトの設定ファイルに数値として登録する。判定はスクリプトが自動で行い、性能確認書に合否と根拠値を明記する。

# 6. 性能確認書の一貫出力

## 6.1 出力パイプライン

解析結果（results.csv＋グラフ画像）から、性能確認書を自動生成する。フローは「results.csv 読込 → 判定基準と照合 → Wordテンプレートへ値・グラフを差込 → docx生成 → PDF変換」とし、1コマンドで完結させる。

## 6.2 性能確認書の構成（案）

- 表紙（件名、試験日、場所：NOVARE、承認欄）

- 試験概要（目的、供試体、測定系、試験条件一覧）

- 結果一覧表（条件ごとの測定値・Ceq・Keq・heq・合否）

- 履歴曲線（補正前後のヒステリシスループ）およびグラフ（ヒートマップ、代表時刻歴、4点反力比較）

- 慣性力補正の条件（可動部質量 m、補正の要否判断、フィルタ条件）

- 判定（基準値との対比、総合判定）

- 付属資料（校正記録、生データ保管場所）

## 6.3 開発・検証の進め方

帳票テンプレート（プレースホルダ入りWordファイル）を先に確定し、予備試験データで出力までの一貫動作を検証する。体裁の確認は帳票担当が行い、数値の正しさはデータ分析担当が元データと突合して確認する。

# 7. スケジュール（案）

| 工程 | 期間（目安） | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 判定基準・試験条件の確定 | 第1週 | 実験統括の承認 |
| 解析スクリプト整備・帳票テンプレート作成 | 第1〜2週 | ダミーデータで一貫出力成功 |
| 予備試験＋パイプライン通し検証 | 第2週 | 予備試験データで性能確認書出力 |
| 本試験（全条件） | 第3週 | 全条件のデータ取得完了 |
| 解析・性能確認書発行・承認 | 第4週 | 承認済み性能確認書の発行 |

# 8. リスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 測定データの欠損・破損 | 再試験による工程遅延 | 生データを取得直後に二重保管、条件ごとに即時バックアップ |
| 解析スクリプトの不具合 | 帳票の数値誤り | 予備試験での通し検証、既知解のダミーデータによる単体テスト |
| 判定基準の未確定 | 出力・承認の手戻り | 第1週で基準を確定し設定ファイルに固定、変更は版数管理 |
| 装置・計測系の不調 | 試験中断 | 予備日の確保、校正記録の事前確認 |

# 9. 記録・品質管理

生データ、解析スクリプト、設定ファイル、出力帳票はすべて版数管理し、性能確認書の数値から生データまで遡れる状態（トレーサビリティ）を維持する。スクリプトと設定の変更は履歴を残し、発行済み帳票の再現に必要な一式を保管する。

本計画書は Rev.0（案）であり、実験対象・体制・日程の確定後に更新のうえ、実験統括の承認をもって発効とする。